Приложение 2

Дорожная карта

организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»

В МБОУ «Бабаевская сош №65»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок |
| 1 | Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Бабаевская сош №65» | Февраль2024 |
| 2 | Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей | Март-апрель2024 |
| 3 | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров | Июль-август2024 |
| 4 | Информирование о создании новых мест и наборе в школьной группе Вконтакте, на сайте ОО, через объявления, на родительских собраниях, классных часах | Август2024 |
| 5 | Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. | Сентябрь2024 |
| 6 | Приём на работу педагога дополнительного образования (по необходимости) | Август2024 |
| 7 | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ | Август2024 |
| 8 | Приказ на зачисление детей (комплектование групп) | Август - сентябрь2024 |

Приложение 3

Медиаплан

по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в МБОУ «Бабаевская сош №65»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| 1 | Информация о начале реализации проекта и презентация концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители) | Печатные СМИСетевые СМИ и интернет-ресурсыСоциальные сети | Февраль-март 2024 | Общие сведения о проекте | Статьи, пресс-релизы |
| 2 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | Сетевые СМИ и интернет-ресурсыСоциальные сети | В течение года | Информация о участии преподавателей в образовательных сессиях | Новости, фоторепортажи |
| 3 | Старт набора детей; запуск рекламной кампании | Печатные СМИСетевые СМИ и интернет-ресурсыСоциальные сети | Август-сентябрь 2024 | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в образовательных учреждениях, местах массового пребывания жителей  | Пресс-релизы, анонсы |
| 4 | Поставка оборудования | Печатные СМИСетевые СМИ и интернет-ресурсыСоциальные сети | Июль-август 2024 | Информирование об оснащении созданных доп.мест, фоторепортаж | Пресс-релизы, новости, фоторепортажи |
| 5 | Торжественное открытие | Печатные СМИСетевые СМИ и интернет-ресурсыСоциальные сети | Сентябрь-октябрь 2024 | Освещение мероприятий | Анонсы, новости, интервью, пресс-релизы |
| 6 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение | Печатные СМИСетевые СМИ и интернет-ресурсыСоциальные сети | В течение года | Информирование о проводимых для ребят занятиях, участии школьников в различных конкурсных мероприятиях | Новости, интервью, статьи, анонсы |